## Feuil1
Nom: | RAKOTOARISOA Mamiherimanitra N.
ETU: | 1440
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de donnees | Base | 60 | 90 | 0 | 100%
Prise en main | Integration template | Affichage | 60 | 90 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Create | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Read | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Update | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Laptop | Delete | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Laptop | Create | Affichage | 5 | 15 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Read | Affichage | 5 | 15 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Update | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50% | *Valeur en Minutes
Gestion Laptop | Delete | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50% | Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Gestion Point de vente | Create | Metier | 5 | 15 | 0 | 100% | Temps passé | ny fotoana efa lany
Gestion Point de vente | Read | Metier | 5 | 15 | 0 | 100% | Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
Gestion Point de vente | Update | Metier | 10 | 5 | 5 | 50% |  | par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé
Gestion Point de vente | Delete | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Point de vente | Create | Affichage | 5 | 15 | 0 | 100%
Gestion Point de vente | Read | Affichage | 5 | 15 | 0 | 100%
Gestion Point de vente | Update | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Point de vente | Delete | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Marque | Create | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Marque | Read | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Marque | Update | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Marque | Delete | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Marque | Create | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion Marque | Read | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion Marque | Update | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Marque | Delete | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Processeur | Create | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Processeur | Read | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Processeur | Update | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Processeur | Delete | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Processeur | Create | Affichage | 5 | 15 | 0 | 100%
Gestion Processeur | Read | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion Processeur | Update | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Processeur | Delete | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Ecran | Create | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Ecran | Read | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Ecran | Update | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Ecran | Delete | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Ecran | Create | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion Ecran | Read | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion Ecran | Update | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Ecran | Delete | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Disque Dur | Create | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Disque Dur | Read | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Disque Dur | Update | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Disque Dur | Delete | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Disque Dur | Create | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Disque Dur | Read | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Disque Dur | Update | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Disque Dur | Delete | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Ram | Create | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Ram | Read | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Ram | Update | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Ram | Delete | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Ram | Create | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Ram | Read | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Ram | Update | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Ram | Delete | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion stock | Create | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion stock | Read | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion stock | Update | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion stock | Delete | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion stock | Create | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion stock | Read | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion stock | Update | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion stock | Delete | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Utilisateur | Create | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Utilisateur | Read | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Utilisateur | Update | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Utilisateur | Delete | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Utilisateur | Create | Affichage | 5 | 10 | 0 | 100%
Gestion Utilisateur | Read | Affichage | 5 | 10 | 0 | 100%
Gestion Utilisateur | Update | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Utilisateur | Delete | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion Utilisateur | Affectation utilisateur | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Utilisateur | Affectation utilisateur | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Ajouter laptop au magasin | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Ajouter laptop au magasin | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Transferer laptop vers pV | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Transferer laptop vers pV | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Reception laptop | Metier | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Reception laptop | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Renvoi laptop | Metier | 20 | 60 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Renvoi laptop | Affichage | 20 | 60 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Vente Laptop | Metier | 10 | 20 | 0 | 100%
Gestion Laptop | Vente Laptop | Affichage | 20 | 30 | 0 | 100%
Export PDF | Global(total vente) | Metier | 30 | 40 | 0 | 100%
Export PDF | Global(total vente) | Affichage | 20 | 30 | 0 | 100%
Export PDF | Point_vente(total vente) | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Export PDF | Point_vente(total vente) | Affichage | 20 | 30 | 0 | 100%
Export PDF | Benefice par mois | Metier | 10 | 30 | 0 | 100%
Export PDF | Benefice par mois | Affichage | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion vente | Liste des ventes | Metier | 10 | 20 | 0 | 100%
Gestion vente | Liste des ventes | Affichage | 10 | 30 | 0 | 100%
Divers | Recherche reference | Metier | 10 | 30 | 0 | 100%
Divers | Recherche reference | Affichage | 10 | 30 | 0 | 100%
Divers | Prix min et max | Metier | 10 | 30 | 0 | 100%
Divers | Prix min et max | Affichage | 10 | 30 | 0 | 100%
Gestion Utilisateur | Login Magasin | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Utilisateur | Login Magasin | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Utilisateur | Login Point_Vente | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Utilisateur | Login Point_Vente | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Base de donne | Creation de base de donne | Base | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion statistique | Calcul de commission | Metier | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion statistique | Calcul de commission | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion statistique | Filtre par mois | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion statistique | Filtre par mois | Affichage | 15 | 10 | 5 | 66.67%
Gestion statistique | Filtre par annee | Metier | 15 | 10 | 5 | 66.67%
Gestion statistique | Filtre par annee | Affichage | 15 | 10 | 5 | 66.67%
Gestion statistique | Modification page de benefice | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion statistique | Diagramme en fromage | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Gestion statistique | Montant par point de vente | Metier | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion statistique | Montant par point de vente | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion statistique | Commission par point de vente | Metier | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion statistique | Commission par point de vente | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | 1260 | 1490 | 230 | 86.63%